**Zpráva o realizaci projektu MHMP č. 4013 za r. 2023 s názvem**

**Pro digitální gramotnost seniorů, zejména seniorů s těžším zdravotním postižením**

Obecně platí, že úroveň využívání moderních kompenzačních pomůcek v seniorské populaci není právě nejlepší. Senioři trpí problémem digitálního vyloučení a neznalostí toho, jaké moderní elektronické pomůcky by mohli mít a jak by jim takové pomůcky dokázaly pomoci. A toto v situaci, kdy zdravotní a smyslové znevýhodnění ve vyšším věku roste.

Cílem projektu byla především osvěta seniorů s vážnějším zrakovým postižením a snaha, aby si tyto osoby práci s kompenzačními pomůckami samy prakticky vyzkoušely. V rámci projektu jsme nabídli

* úvodní přehled moderních elektronických kompenzačních pomůcek vhodných pro seniorské uživatele, zejména pomůcek, které mají speciální zjednodušené uživatelské prostředí přizpůsobené uživatelům s těžším zrakovým postižením,
* seznámení s jednoduchou digitální technikou (kamerové lupy, hlasové čtečka a uzpůsobené mobilní telefony) včetně ukázek a možnosti si pomůcky v rámci přednášky osobně vyzkoušet,
* doplňkové informace o platné legislativě týkající se nákupu a používání kompenzačních pomůcek, a informace o tom, jak lze požádat o finanční příspěvek na nákup pomůcek a kde lze pomůcky zakoupit.

K pozitivnímu přijímání kurzů a přednášek jistě přispělo i to, že sami lektoři byli z pohledu účastníků "jedním z nás", tedy zrakově postižení resp. seniorského věku.

Projekt byl připravován a realizován v období od 1.1.2023 do 31.12.2023. Cílem projektu byla především osvěta a předvedení moderních kompenzačních pomůcek osobám z cílové skupiny. V rámci projektu byly ve spolupráci s organizacemi zajišťujícími sociální služby pro seniory uspořádány následující akce:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Akce pro org.** | **Kde** | **Téma** | **Účastníci** | **Počet** |
| 14.11.2023 | Sociální služby Prahy 9 a DPS | Novovysočanská 505/8, Praha 9 | Kompenzační pomůcky dostupné pro seniory | Rezidenti DPS | 13 |
| 15.11.2023 | Rehabilitační stř. Dědina  | Šmolíkova 866/1 Praha 6 | Digitální gramotnost a elektronické pomůcky s ukázkami | Klienti střediska, soc. asistenti | 30 |
| 23.11.2023 | Spolek SONS ČR a odbočky | Krakovská 21, Praha 1 | Ozvučené mobilní telefony pro seniory s ukázkami | Členové SONS, asistenti a lektoři | 6 |
| **CELKEM** |  |  |  |  | **49** |

Pozn.: Prezenční listiny účastníků projektu jsou archivovány a podle potřeby k nahlédnutí.

**Shrnutí: Přínos projektu**

Projektu se zúčastnilo 49 osob ze specifikované cílové skupiny. Hlavním přínosem projektu je, že svou intervencí mířil na řešení základního problému při kompenzaci hendikepu - totiž na zvýšení informovanosti zrakově postižených seniorů o moderních elektronických pomůckách, zejména:

* seznámení účastníků projektu s nabídkou moderních pomůcek, které mohou mít k dispozici,
* předvedení pomůcek formou praktických ukázek,
* informace o platné právní úpravě a podmínkách pro poskytnutí příspěvku na nákup pomůcek.

Lektoři projekt hodnotí jako velmi úspěšný už vzhledem k počtu účastníků, které se podařilo oslovit, a nejen to - podařilo se, aby se účastníci se zájmem a aktivně celého programu účastnili.

Zprávu za spolek e-Inkluze, z.s. zpracovali lektoři: PhDr. R. Volejník, B. Verner, CSc.

V Praze, 18.1. 2024